## Feuil1
Gestion de projet informatique appliqué au projet web | [5 empty] | PROJET : Site de voyage - Ryoko |  | Planning
Noms : Fatih KOYUNCU, Alexandre THOMAS
Situation d'usage | Fonction ID | Fonction description | Proposition | Tâches ID | Tâches description | Tâches durée | Tâches antécédents |  | 2018-06-01
Back-Office | FP 1 | Permet à l’admin de créer un voyage | Formulaire pour entrer les informations d'un voyage | T7 | Créer un formulaire en HTML | 20min |  |  | L |  | M |  | M |  | J |  | V |  | S | D | L |  | M |  | M |  | J |  | V |  | S | D
|  |  |  | T8 | Créer un script JS pour vérifier et envoyer au serveur avec Ajax | 15min | T7, TREST |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30
|  |  |  | T9 | Traiter la requête Ajax pour l'insertion en base | 15min | T8 et T4.1 | Etapes du projet | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |  |  | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
Back-Office | FP 2 | Permet à l’admin de visualiser un voyage | Tableau listant les voyages | T10 | Créer un script JS pour demander la liste des voyages (retour au format JSON) | 15min |  | Mise en place de l'environement de travail
|  |  |  | T11 | Traiter la requête Ajax pour la récupération et le formattage des données en JSON | 10min | T10, T4.1 et TREST | Mise en place des VirtualHosts
|  |  |  | T12 | Créer un script JS pour traiter et afficher la réponse | 20min | T11 | Création des maquettes
Back-Office | FP 3 | Permet à l’admin de modifier un voyage | Bouton pour éditer les champs d'un voyage | T13 | Créer un formulaire en HTML | 15min |  | Création de la BDD
|  |  |  | T14 | Créer un script JS pour vérifier et envoyer au serveur avec Ajax | 15min | T13 et TREST | Créer les classes
|  |  |  | T15 | Traiter la requête Ajax pour la modification en base | 10min | T14 et T4.1 | Créer les fonctions de BDD
Back-Office | FP 4 | Permet à l’admin de supprimer un voyage | Bouton pour supprimer un voyage + demande de confirmation | T16 | Créer un script JS pour demander la confirmation et la suppression d'un voyage en base | 15min |  | Création des pages utilisateur (HTML / CSS)
|  |  |  | T17 | Traiter la requête Ajax pour la suppression en base | 10min | T16, T4.1 et TREST | Création des pages admin (HTML / CSS)
Back-Office | FP 5 | Permet à l'admin de visualiser la liste des demandes de réservation | Tableau listant les voyages réservés | T18 | Créer un script JS demandant la liste des réservations par Ajax | 15min | TREST | Connecter l'utilisateur
|  |  |  | T19 | Traiter la requête Ajax pour la récupération et le formattage des données en JSON | 10min | T18 et T5.1 | Faire une recherche dans les voyages
|  |  |  | T20 | Créer un script JS pour traiter et afficher la réponse | 20min | T19 | Réserver un voyage (U)
Back-Office | FP 6 | Permet à l’admin de valider ou non le voyage réservé par le client | Bouton pour accepter ou non un voyage demandé par un client | T21 | Créer un script JS pour demander l'acceptation d'une réservation dans la base | 15min |  | Afficher les voyages réservés (U)
|  |  |  | T22 | Traiter la requête Ajax pour modifier le statut de la réservation dans la base | 15min | T21 et T5.1 | Permettre de CRUD un voyage (A)
Back-Office | FP 7 | Permet à l’admin d’ajouter un pays | Formulaire pour entrer les informations d'un pays | T23 | Créer un formulaire en HTML | 5min |  | Permettre de CRUD un pays (A)
|  |  |  | T24 | Créer un script JS pour vérifier et envoyer au serveur avec Ajax | 10min | T23 et TREST | Afficher la liste des voyages réservés (A)
|  |  |  | T25 | Traiter la requête Ajax pour l'insertion en base | 10min | T24 et T6.1 | Accepter ou refuser un voyage (A)
Back-Office | FP 8 | Permet à l’admin de visualiser la liste des pays | Tableau listant les pays | T26 | Créer un script JS pour demander la liste des pays (retour au format JSON) | 10min |  | Tests complet sur les VM
|  |  |  | T27 | Traiter la requête Ajax pour la récupération et le formattage des données en JSON | 15min | T26, T6.1 et TREST | Autre
|  |  |  | T28 | Créer un script JS pour traiter et afficher la réponse | 15min | T27
Back-Office | FP 9 | Permet à l’admin de modifier les informations d’un pays | Bouton pour éditer les champs d'un pays | T29 | Créer un formulaire en HTML | 10min |  | Légende : |  | Fatih
|  |  |  | T30 | Créer un script JS pour vérifier et envoyer au serveur avec Ajax | 15min | T29 et TREST |  |  | Alexandre
|  |  |  | T31 | Traiter la requête Ajax pour la modification en base | 5min | T30 et T6.1 |  |  | Introduction
Back-Office | FP 10 | Permet à l’admin de supprimer un pays de la liste | Bouton pour supprimer un pays et les voyages associés + demande de confirmation | T32 | Créer un script JS pour demander la confirmation et la suppression d'un pays en base | 10min |  |  |  | Tests
|  |  |  | T33 | Traiter la requête Ajax pour la suppression en base | 5min | T32 et T6.1 |  |  | Gestion de projet
Back-Office | FC 1 | Doit être accessible à l’adresse : admin.monsitedevoyage.groupe11.isen | Taper dans la barre de recherche du navigateur le lien en question | T34 | Créer un VirtualHost qui dirige vers le fichier index-admin.php | 5min | T1 |  |  | Présentation
Front et Back-Office | FC 2 | S’exécuter sur un navigateur | Être réalisé en HTML / CSS / JS / PHP | T35 | Envoie des pages au format HTML |  | T1
Front et Back-Office | FP 11 | Afficher la liste des voyages à travers un champ de recherche | Champs : Pays, Durée et Prix du voyage puis bouton pour récupérer la liste des voyages correspondants | T36 | Création d'un formulaire de recherche | 10min
|  |  |  | T37 | Création d'un script JS pour vérifier les données du formulaire et envoyer une requête Ajax pour demander la liste des voyages correspondants | 15min | T36 et TREST
|  |  |  | T38 | Traitement de la requête, appel aux fonctions de la base et réponse formattée en JSON | 15min | T37 et T4.1 | Analyse du projet
|  |  |  | T39 | Traitement et affichage de la réponse | 10min | T38
Front et Back-Office | FC 3 | Doit avoir une charte graphique différente entre le front et le back office | Chartre graphique axée sur le jaune pour le front et rouge pour le back-office | T40 | Choix des couleurs et création d'un logo pour la partie utilisateur et admin | 10min
Front et Back-Office | FC 4 | Être agréable à l’œil | Utilisation de couleurs attractives | T41 | Demander aux autres | 30sec
Front-Office | FP 12 | Permet à l’utilisateur de visualiser les détails de chaque voyage | Pop-up affichant les informations d'un voyage | T42 | Création d'un pop-up en HTML | 10min
|  |  |  | T43 | Création d'un script JS pour afficher et cacher dynamiquement le popup | 15min | T42
Front-Office | FP 13 | Permet à l’utilisateur de s’inscrire pour un voyage | Formulaire pour s'inscrire au voyage | T44 | Créer un formulaire HTML demandant la date de départ | 5min
|  |  |  | T45 | Créer un script JS pour l'ajout d'une réservation en base via Ajax | 15min | T44 et TREST
|  |  |  | T46 | Traitement de la requête Ajax et appel aux fonctions de base pour ajouter une réservation | 20min | T45 et T5.1
|  |  |  | T47 | Affichage d'un popup signifiant la réservation | 5min | T46
Front-Office | FP 14 | Permet à l’utilisateur de visualiser ses demandes | Tableau affichant la liste des voyages demandés | T48 | Création d'un script JS pour demander les voyages de l'utilisateur via Ajax | 10min | T47 et TREST
|  |  |  | T49 | Traitement de la requête Ajax et réponse des voyages de l'utilisateur formattée en JSON | 15min | T48
|  |  |  | T50 | Récupération et affichage de la réponse | 10min | T49
Front-Office | FC 5 | Différencier les voyages validés de ceux en attente | Texte en couleur affichant "Accepté", "En attente" ou "Refusé" | T51 | Création d'une div HTML affichant le statut de couleur | 5min
Front-Office | FC 6 | La page d’un voyage doit être adaptée à l’impression | Placer les éléments de sorte qu'ils passent tous sur une page | T52 | Adapter le CSS des pages
Front-Office | FC 7 | Doit être accessible à l’adresse : www.monsitedevoyage.groupe11.isen | Taper dans la barre de recherche du navigateur le lien en question | T53 | Créer un VirtualHost qui dirige vers le fichier index-admin.php | 5min | T1
Front-Office | FC 8 | Le client doit être toujours identifié | Sauvegarde du client actuel côté serveur | T54 | Récupérer l'utilisateur par défaut et le stocker dans la variable de session | 15min | T3.1
Front-Office | FC 9 | Le nom et le prénom du client doivent apparaître dans l’en-tête du site | Texte dans l'en-tête à droite avec le nom du client | T55 | Afficher le nom de l'utilisateur dans l'en-tête | 5min | T54
Développement | FC 10 | Est hébergé sur un serveur | Utilisation des VM | T56 | Tester le projet régulièrement sur les VM | 30sec / test
Développement | FC 11 | Utiliser les technologies HTML, CSS, JS, PHP, Apache et MySQL | Utilisation de ces langages pour le développement du projet | T1 | Installation d'apache, de PHP et de Mysql | 30min
|  |  |  | T2 | Création de la BDD | 10min | T1
Développement | FC 12 | Avoir un en-tête et un pied de page commun à toutes les pages (mais différent entre le front et le back-office) | Réaliser l'en-ête et le pied de page à part pour l'ajouter facilement à chaque page | T57 | Créer les parties séparémment pour pouvoir les ajouter dans chaque fichier | 15min
Développement | FC 13 | Utiliser une architecture REST | / | TREST | Utilisation de l'architecture REST
Développement | FC 14 | Utilisation du PDO | / | TPDO | Utilisation du PDO
Développement | FC 15 | Utilisation du modèle objet | Objets basés sur les tables de la base | TObjet | Créer des objets correspondant aux tables de la base | 15min | T3, T4, T5 et T6
Développement | FC 16 | Le client doit être caractérisé par : - Son identité (nom et prénom) - Son adresse (rue, code postal, ville, pays) - Une adresse mail et un numéro de téléphone - Une date de naissance | Utilisation d'une BDD adaptée pour accueillir ces informations | T3 | Création de la table User | 15min | T2
|  |  |  | T3.1 | Création de fonctions d'accès à la table User | 15min | T2 et TPDO
Développement | FC 17 | Un voyage doit être caractérisé par : - Son libellé et sa description - Sa durée - Son coût - Le pays de destination | Utilisation d'une BDD adaptée pour accueillir ces informations | T4 | Création de la table Travel | 15min | T2
|  |  |  | T4.1 | Création de fonctions d'accès à la table User | 15min | T2 et TPDO
Développement | FC 18 | Une inscription doit être caractérisée par : - Dates de départ et de retour - Montant - Validation administrateur | Utilisation d'une BDD adaptée pour accueillir ces informations | T5 | Création de la table Booking | 15min | T2
|  |  |  | T5.1 | Création de fonctions d'accès à la table Booking | 15min | T2 et TPDO
Développement | FC 19 | Unepays doit être caractérisé par : - Son nom | Utilisation d'une BDD adaptée pour accueillir ces informations | T6 | Création de la table Country | 5min | T2
|  |  |  | T6.1 | Création de fonctions d'accès à la table Country | 15min | T2 et TPDO